Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ, Казань, ул. Тукая, 58 оф. 309-310, 231 82 24

Как написать социальный проект?

(Краткое руководство к действию)

Три основных признаков проекта

Продукт

(конкретный выход или результат)

Ресурсы (исполнители, фонды, оборудование, вспомогательные стредства, информация)

График

(даты начала  и завершения проекта)

- Постановка Проблемы

Это первый раздел любого проекта, как правило, в нем описывается, почему возникла необходимость в выполнении данного проекта, и как поставленная задача соотносится с целями и задачами организации-заявителя

  - Описывает, почему возникла необходимость в выполнении проекта?

  - Описывает важность проблемы?

  - Описывает связь проблемы с целями и задачами организации?

  - Разумность масштаба работ – нет ли попытки решить все мировые проблемы сразу?

  - Подкрепляется статистическими данными, ссылками на авторитеты в данной области или ключевые литературные источники, экспертные оценки?

  - Сформулирована с точки зрения тех, на кого направлен проект, а не с точки зрения заявителя?

  - Раздел не  содержит голословных утверждений.

- Целевая группа

Определение группы людей, получающей пользу от реализации проекта: с указанием возраста и социального положения или стиля жизни, а возможно и пола.

- цель и задачи

Цель и задачи дают представление о том, какие результаты будут достигнуты проектом. Этот раздел должен дать четкое представление о том, что получится в результате выполнения проекта, какие изменения произойдут в существующей ситуации.

Цель всегда бывает одна, и фактически это то, во имя чего предпринимается проект.

Задач может быть много, они фактически являются подцелями, т.е. детализируют поставленную цель, раскрывают ее объем и указывают на конкретные дела, которые необходимо выполнить, чтобы получить намеченный результат. Задачи – конкретные частные результаты, и они заметно отличаются друг от друга .

- Насколько цели и задачи вытекают из поставленной проблемы

- При формулировке раздела необходимо помнить о том, что цели и задачи должны быть достижимы, и поддаваться измерению

- Указывается срок достижения цели

- Используется ясный язык с минимумом терминов и аббревиатур, четкое и краткое изложение

Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ, Казань, ул. Тукая, 58 оф. 309-310, 231 82 24

Если после мысленного достижения всех поставленных задач, вы достигли поставленной цели и заявленного результата, значит, вы все сделали правильно, если нет, то задачи следует пересмотреть.

- план реализации

План это связь мероприятия с четкими сроками и исполнителями.

- Обычно каждой задаче  соответствует одно, максимум два мероприятия в графе запланированные работы;

- План должен быть реальным: как по срокам, так и по возможностям исполнителей;

- План должен быть изложен на бумаге в целях осуществления контроля;

- Желательно, чтобы план составлялся всеми членами команды проекта и был согласован с ними;

- План должен раскрывать пути решения конкретных задач

- ресурсы

Ресурсы это то, при помощи чего реализуется проект. Различают следующие ресурсы:

  - Трудовые (при подборе персонала проекта должна учитываться квалификация, дополнительные навыки – в связи с запланированным перечнем работ)  и интерес к реализации проекта

  - оборудование (машины)

  - оснащенность (например, диагностические материалы, авторские разработки)

  - информация

  - финансы

- результат. критерии оценки

Из этого раздела должно быть ясно, как предполагается оценивать результат, полученный в ходе реализации проекта и непосредственно каждый этап реализации. Необходимо указать конкретные критерии и показатели, которые делятся на качественные и количественные:

  - количественные (например, для социального проекта чаще всего один из критериев – количество охваченных проектом людей);

  - качественные (изменение состояния или определенных качеств объекта, определенного целью проекта).

Для определения достижения указанных показателей необходимо указать способы анализа (вопросники, ревизии, экспертные оценки и т.д.), лиц, которые этим будут заниматься, и форму отчетности.

Кроме конечных критериев оценки необходимы и промежуточные, которые позволят скорректировать реализацию проекта.

- формирование общественного мнения

Для того, чтобы Ваш проект заметили, необходимо вести постоянную работу по формированию общественного мнения иными словами налаживать связи с общественностью с помощью СМИ, Использования различных информационных материалов (листовок, буклетов и др.), проведения различных средств и бесед и акций.

Хороший (идеальный проект) должен удовлетворять сразу трем критериям:

  - учитывать интересы клиентов (благополучателей организации);

  - соответствовать интересам (миссии) организации;

  - учитывать возможности для привлечения ресурсов (интересы донора)