Сроки проведения

республиканского конкурса на получение грантов Кабинета Министров

Республики Татарстан для некоммерческих организаций,

участвующих в реализации социально значимых проектов

на территории Республики Татарстан

18 сентября – 21 октября 2013г. –  информационный этап (размещение информации о республиканском конкурсе в СМИ, на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, на сайте Общественной палаты Республики Татарстан, брифинг с участием ведущих печатных и электронных СМИ и т.д.);

18 сентября – 22 октября 2013г.  – обучающий этап, включающий проведение семинаров по тематике номинаций для потенциальных участников республиканского конкурса и проведение консультаций для авторов разработанных проектов;

18 сентября – 22 октября 2013г. – прием конкурсных заявлений и определение участников республиканского конкурса;

23 октября – 7 ноября 2013г. – экспертиза социальных проектов, признанных конкурсной комиссией участниками республиканского конкурса;

8 – 16 ноября 2013г. – формирование рейтинга участников республиканского конкурса, заседание конкурсной комиссии по подведению итогов;

до 30 ноября 2013г. – подведение  итогов республиканского конкурса с награждением победителей, заключение договоров с победителями республиканского конкурса.